## Приложение 1
Приложение
к постановлению Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике от 06.09.2016 № 206
ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "ТСО № 3"
Таблица 1
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  |  | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [23 empty] | Объем финансирования****
[12 empty] | План года 2017 |  |  |  | План года 2018 |  |  |  | План года 2019 |  |  |  | План года 2020 |  |  |  | План года 2021 |  |  |  | Итого |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | Итого
|  | С/П* | МВт | Гкал/ч | км | МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | МВт | Гкал/ч | км | МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 28.0958 | 27.4708 | 0.53 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.34 |  |  |  | 2.14 |  | 2.74 | 3.1 | 4.25 | 5.42 | 7.77 | 23.28
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 28.0958 | 27.4708 | 0.53 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.34 |  |  |  | 2.14 |  | 2.74 | 3.1 | 4.25 | 5.42 | 7.77 | 23.28
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 28.0958 | 27.4708 | 0.53 |  |  | 0.3 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0.34 |  |  |  | 2.14 |  | 2.74 | 3.1 | 4.25 | 5.42 | 7.77 | 23.28
1.1.1. | Реконструкция ТП 877 с переводом в двух трансформаторную | С |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 1.357 | 0.732 | 0.53 | [24 empty] | 0.62 |  |  |  |  | 0.62
1.1.2. | Реконструкция ТП № 936 | С |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 1.0856 | 1.0856 | [25 empty] | 0.92 |  |  |  |  | 0.92
1.1.3. | Реконструкция КЛ 10 кВ Л 1004 и Л 1005 | С |  |  | 1.5 |  | 2018 | 2019 | 4.956 | 4.956 | [11 empty] | 1.5 | [11 empty] | 1.5 |  |  | 3.1 | 1.1 |  |  | 4.2
1.1.4. | Реконструкция РУ 6 кВ ТП № 937 | С |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 12.6732 | 12.6732 | [27 empty] | 3.15 | 5.24 | 2.35 | 10.74
1.1.5. | Улучшение категории надежности электроснабжения жилого сектора по ул. Колхозная и Киевскому пер. | С |  |  | 0.34 |  | 2021 | 2021 | 1.6756 | 1.6756 | [19 empty] | 0.34 |  |  |  | 0.34 | [5 empty] | 1.42 | 1.42
1.1.6. | Реконструкция РУ 6 кВ ТП № 413 | С |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 0.236 | 0.236 | [29 empty] | 0.2 | 0.2
1.1.7. | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП № 574 | С |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 0.2124 | 0.2124 | [28 empty] | 0.18 |  | 0.18
1.1.8. | Реконструкция РУ 10 кВ ТП 872 | С |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 4.484 | 4.484 | [29 empty] | 3.8 | 3.8
1.1.9. | Прокладка резервного кабеля 10 КВ РП 29 - ТП №872 | С |  |  | 0.3 |  | 2017 | 2017 | 1.416 | 1.416 |  |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## Целевые показатели
Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии
Наименование показателя | Значения показателя, годы
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 0.931 | 0.88445 | 0.83138 | 0.78981 | 0.72663
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975

## Приложение 2
План ввода основных средств
Таблица 2
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | 2017 |  |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | Итого | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | млн. руб. | км/МВА/другое | [9 empty] | млн. руб.
| ВСЕГО | 0,3 км |  | 1,5 км |  | 0,34 км | [7 empty] | 23.81 |  |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  | 1,5 км |  | 0,34 км |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.1 | 4.25 | 5.42 | 7.77 | 23.28
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,3 км |  | 1,5 км |  | 0,34 км | [7 empty] | 23.81 |  |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  | 1,5 км |  | 0,34 км |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.1 | 4.25 | 5.42 | 7.77 | 23.28
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,3 км |  | 1,5 км |  | 0,34 км | [7 empty] | 23.81 |  |  |  | 0,3 км | 0,3 км |  | 1,5 км |  | 0,34 км |  |  |  |  | 2.74 | 2.74 | 3.1 | 4.25 | 5.42 | 7.77 | 23.28
1.1.1. | Реконструкция ТП 877 с переводом в двух трансформаторную | [12 empty] | 1.15 | [13 empty] | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  | 0.62
1.1.2. | Реконструкция ТП № 936 | [12 empty] | 0.92 | [13 empty] | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  | 0.92
1.1.3. | Реконструкция КЛ 10 кВ Л 1004 и Л 1005 |  |  | 1,5 км | [9 empty] | 4.2 | [6 empty] | 1,5 км | [8 empty] | 3.1 | 1.1 |  |  | 4.2
1.1.4. | Реконструкция РУ 6 кВ ТП № 937 | [12 empty] | 10.74 | [16 empty] | 3.15 | 5.24 | 2.35 | 10.74
1.1.5. | Улучшение категории надежности электроснабжения жилого сектора по ул. Колхозная и Киевскому пер. |  |  |  |  | 0,34 км | [7 empty] | 1.42 | [8 empty] | 0,34 км | [9 empty] | 1.42 | 1.42
1.1.6. | Реконструкция РУ 6 кВ ТП № 413 | [12 empty] | 0.2 | [18 empty] | 0.2 | 0.2
1.1.7. | Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП № 574 | [12 empty] | 0.18 | [17 empty] | 0.18 |  | 0.18
1.1.8. | Реконструкция РУ 10 кВ ТП 872 | [12 empty] | 3.8 | [18 empty] | 3.8 | 3.8
1.1.9. | Прокладка резервного кабеля 10 КВ РП 29 - ТП №872 | 0,3 км | [11 empty] | 1.2 |  |  |  | 0,3 км | 0,3 км | [8 empty] | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2 | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## Приложение 3
Объемы и источники финансирования инвестиционной программы (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Таблица 3
№ п/п | Источник финансирования | План 2017 г. | План 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г. | План 2021 г. | Итого
1 | Собственные средства | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.32 | 5.184 | 18.604
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.32 | 5.184 | 18.604
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.32 | 5.184 | 18.604
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [5 empty] | 0
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [5 empty] | 0
1.1.4 | Прочая прибыль | [5 empty] | 0
1.2 | Амортизация | [5 empty] | 0
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | [5 empty] | 0
1.2.2 | Прочая амортизация | [5 empty] | 0
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [5 empty] | 0
1.3 | Возврат НДС | [5 empty] | 0
1.4 | Прочие собственные средства | [5 empty] | 0
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | [5 empty] | 0
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | [5 empty] | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0.24 | 0.1 | 0.65 | 1.1 | 2.59 | 4.68
2.1 | Кредиты | 0.24 | 0.1 | 0.65 | 1.1 | 2.59 | 4.68
2.2 | Облигационные займы | [5 empty] | 0
2.3 | Займы организаций | [5 empty] | 0
2.4 | Бюджетное финансирование | [5 empty] | 0
2.5 | Средства внешних инвесторов | [5 empty] | 0
2.6 | Использование лизинга | [5 empty] | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | [5 empty] | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 2.74 | 3.1 | 4.25 | 5.42 | 7.774 | 23.284
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ