## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТСО №3"
И.Л. Доля
(подпись)
[26 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 4.123 | 1.26 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0.6049 | 0 | 1.1049 | 1,26 | 1.2876 | 1.1049 | 0.46 | 1.2876 | 0.46 | 3.0181
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 4.123 | 1.26 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0.6049 | 0 | 1.1049 | 1.26 | 1.2876 | 1.1049 | 0.46 | 1.2876 | 0.46 | 3.0181
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 3.901 | 1.26 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0.6049 | 0 | 1.1049 | 1,26 | 1.2876 | 1.1049 | 0.46 | 1.2876 | 0.46 | 2.7961
1.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП 29 с увеличением количества ячеек отходящих линий 10 кВ |  |  |  | 0.88 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2773 | 0 | 0.2773 | 0,46 | 0.46 | 0.2773 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.6027
1.1.2 | Руконструкция ТП 871 с переводом в двухтрансформаторную |  |  |  | 0.671 | 0.3 | 0.3276 | 0 | 0 | 0 | 0.3276 | 0 | 0.3276 | 0.3 | 0.3276 | 0.3276 | 0 | 0.327 | 0 | 0.3434 | 0.0276 | 9.2 |  | 0.0276
1.1.3 | Прокладка резервной КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 877 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция ТП 877 с переводом в двухтрансформаторную |  |  |  | 1.15 | [14 empty] | 1.15
1.1.5 | Реконструкция строительной части ТП 782 |  |  |  | 0.25 | [14 empty] | 0.25
1.1.6 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 29-ТП 872 |  |  |  | 0.45 | [14 empty] | 0.45
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0.222 | [14 empty] | 0.222
1.4.1. | Монтаж автоматических устройств компенсации реактивной мощности в ТП 871 |  |  |  | 0.222 | [14 empty] | 0.222
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## стр.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТСО №3"
И.Л. Доля
(подпись)
[34 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.26 |  |  |  |  | 1.2876 | 0.0861 |  | 0.7015 |  | 0.0276 |  |  | 0.0276 |  | 1.2876 | 0.0861 |  | 0.7015
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.26 |  |  |  |  | 1.2876 | 0.0861 |  | 0.7015 | [6 empty] | 1.2876 | 0.0861 |  | 0.7015
1.1.1 |  | Реконструкция РУ-10 кВ РП 29 с увеличением количества ячеек отходящих линий 10 кВ | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.46 | [6 empty] | 0.46 |  |  | 0.46 | [5 empty] | 2015
1.1.2 |  | Руконструкция ТП 871 с переводом в двухтрансформаторную | 0.3 |  |  |  |  | 0.3276 | 0.0861 |  | 0.2415 |  | 0.0276 |  |  | 0.0276 |  | 0.3276 | 0.0861 |  | 0.2415 | [5 empty] | 2015 |  |  | 1
1.1.3 |  | Прокладка резервной КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 877 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [12 empty] | 2014 | [7 empty] | 0.45
1.1.4 |  | Реконструкция ТП 877 с переводом в двухтрансформаторную | [24 empty] | 2016 |  |  | 0.4
1.1.5 |  | Реконструкция строительной части ТП 782 | [24 empty] | 2016
1.1.6 |  | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 29-ТП 872 | [28 empty] | 2016
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.4.1 |  | Монтаж автоматических устройств компенсации реактивной мощности в ТП 871
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## стр 3.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ООО "ТСО № 3", млн. руб.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования 2014 год |  | Причины отклонений
|  | план 2014 | факт 2014
1 | Собственные средства | 1.26 | 1.2876
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1.26 | 1.2876
1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 1.26 | 1.2876
1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | х | х
1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | х | х
1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | х | х
1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | х | х
1.1.4 | Прочая прибыль | х | х
1.2 | Амортизация | х | х
1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | х | х
1.2.2 | Прочая амортизация | х | х
1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | х | х
1.3 | Возврат НДС | х | х
1.4 | Прочие собственные средства | х | х
1.4.1 | в т.ч. средства допэмиссии | х | х
1.5 | Остаток собственных средств на начало года | х | х
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | х | х
2.1 | Кредиты | х | х
2.2 | Облигационные займы | х | х
2.3 | Займы организаций | х | х
2.4 | Бюджетное финансирование | х | х
2.5 | Средства внешних инвесторов | х | х
2.6 | Использование лизинга | х | х
2.7 | Прочие привлеченные средства | х | х
| ВСЕГО источников финансирования | 1.26 | 1.2876
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** | Накопленным итогом за год.